## Memorial de Calculos
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
EXT:. | 1000
ÁREA:. | 11191.7
RUA: | RUA SANTA CATARINA TRECHO 03 - DOUTOR PEDRINHO - SC
DATA: | 2014-09-08
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | UNID. | Descrição do | QUANTIDADE
processo de calculo
1 | PLACA DE OBRA E INSTITUIÇÃO
1.1 | Placa em chapa de aço em chapa galvanizada com suporte de madeira para fixação | m² | Conforme Norma | 2.5
2 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Remoção de solos inserviveis | m³ | 1.000,00 m x 12,10 m = 12.100,00 m² x 0,53 m | 6413
2.2 | Transporte de material para bota/fora | m³xKm | 6.413,00 m³ x 1,00Km | 6413
3 | DRENAGEM
3.1 | Escavação de vala em material de 1ª categoria, inclusive carga | m³ | Escavação total das valas ø 40 | 1774.73
ø 40 = 1,33 m³/m x 1590,00 m = 2.114,70 m³
ø 40 = 2,182 m³/m (BL09/BL11 BL12/BL10) 42,00 x m = 91,64 m³
ø 40 = 3,16 m³/m x (BL11/BL10) 13,00 m = 41,08 m³
Total = 2.247,42 m³
Escavação já consideradas no item 2.1
ø 40 = (1,33m³/m x 0,53m = 0,705 m³/m) x 1590,00 m = 1.120,95 m³
ø 40 = (2,182m³/m x 0,53m = 1,15 m³/m) x 42,00 m = 48,30 m³
ø 40 = (3,16m³/m x 0,53m = 1,67 m³/m) x 13,00 m = 21,71 m³
Total = 1.190,95 m³
2.247,42 m³ - 1.190,95 m³ = 1.056,47 m³
Escavação total das valas ø 60
ø 60 = 2,54 m³/m x 354,00 m = 899,16 m³
Escavação já consideradas no item 2.1
ø 60 = (2,54m³/m x 0,53m = 1,35 m³/m) x 354,00 m = 477,90 m³
899,16 m³ - 477,90 m³ = 421,26 m³
Escavação total das valas ø 80
ø 80 = 4,20 m³/m x 150,00 m = 630,00 m³
Escavação já consideradas no item 2.1
ø 80 = (4,20m³/m x 0,53m) = 2,22 m³/m x 150,00 m = 333,00 m³
630,00 m³ - 333,00 m³ = 297,00 m³
3.2 | Berço de tubulação
3.2.1 | Pranchão de madeira | m | 1645,00 m + 354,00 m + 150,00 m | 2149
3.2.2 | Lastro de Brita | m³ | 2149,00 m x 1,30 (Larg. Média) x 0,06 m | 167.62
3.3 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto, inclusive rejunte com argamassa 1:3 cimento e areia
3.3.1 | Tubo de concreto simples - classe PS1 DN 40 cm | m | Contagem conforme projeto | 1645
3.3.2 | Tubo de concreto simples - classe PS1 DN 60 cm | m | Contagem conforme projeto | 340
3.3.3 | Tubo de concreto simples - classe PA3 DN 60 cm | m | Contagem conforme projeto | 14
3.3.4 | Tubo de concreto simples - classe PA1 DN 80 cm | m | Contagem conforme projeto | 99
3.3.5 | Tubo de concreto simples - classe PA3 DN 80 cm | m | Contagem conforme projeto | 51
3.4.1 | Assentamento de tubo de concreto simples – DN 40 cm | m | Contagem conforme projeto | 1645
3.4.2 | Assentamento de tubo de concreto simples – DN 60 cm | m | Contagem conforme projeto | 354
3.4.3 | Assentamento de tubo de concreto simples – DN 80 cm | m | Contagem conforme projeto | 150
3.5 | Caixa Coletora | und | Contagem conforme projeto | 81
3.6 | Reaterro de valas | m³ | Reaterro total das valas ø 40 | 1446.21
ø 40 = 1,07 m³/m x 1590,00 m = 1.701,30 m³
ø 40 = 1,924 m³/m x 42,00 m = 80,81 m³
ø 40 = 2,901 m³/m x 13,00 m = 37,71 m³
Total = 1.819,82 m³
Reaterro já considerados nos itens 4.3, 4.4 e 4.7
ø 40 = (1,07m³/m x 0,53m = 0,57 m³/m) x 1590,00 m = 906,30 m³
ø 40 = (1,924m³/m x 0,53m = 1,02 m³/m) x 42,00 m = 42,84 m³
ø 40 = (2,901m³/m x 0,53m = 1,54 m³/m) x 13,00 m = 19,99 m³
Total = 969,13 m³
1.819,82 m³ - 969,13 m³ = 850,69 m³
Reaterro total das valas ø 60
ø 60 = 2,016 m³/m x 354,00 m = 713,70 m³
Reaterro já considerados nos itens 4.3, 4.4 e 4.7
ø 60 = (2,016m³/m x 0,53m = 1,07 m³/m) x 354,00 m = 378,78 m³
713,70 m³ - 378,78 m³ = 334,92 m³
Reaterro total das valas ø 80
ø 80 = 3,697 m³/m x 150,00 m = 554,60 m³
Reaterro já considerados nos itens 4.3, 4.4 e 4.7
ø 80 = (3,697m³/m x 0,53m = 1,96 m³/m) x 150,00 m = 294,00 m³
554,60 m³ - 294,00 m³ = 260,60 m³
4 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | Levantamento topográfico (locação da pista de rolamento) | m² | 1000,00 m x 11,00 m + 191,70,00m² (Curva de Concordância) | 11191.7
4.2 | Regularização e compactação do sub-leito a 100% proctor normal | m² | 1.000,00 m x 12,10 m = 12.100,00 m² | 12100
4.3 | Sub-base com macadame hidráulico, e= 30 cm | m³ | (3,55 m² x 1000,00 m = 3.550,00 m³) + [191,70 m² (Curva de Conc.) x 0,30 m = 57,51 m³] | 3607.51
4.4 | Base de brita graduada, e= 17 cm | m³ | [1000,00 m x 11,00 m + 191,70,00m² (Curva de Concordância)] x 0,17 m | 1902.59
4.5 | Imprimação CM-30 | m² | 1000,00 m x 11,00 m + 191,70,00m² (Curva de Concordância) | 11191.7
4.6 | Pintura de ligação RR-2C | m² | 1000,00 m x 11,00 m + 191,70,00m² (Curva de Concordância) | 11191.7
4.7 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), e = 6 cm | ton | 11191,70 m² x 0,06 m x 2,50 ton/m³ | 1678.8
4.8 | Meio fio de concreto com assentamento. | m | 1.000,00 m + 1.000,00 m + 11,00 m | 2011
4.9 | Carga, manobra e descarga de materiais | ton | (3.607,51 m³ x 1,70 ton/m³ ) + (1.902,59 m³ x 1,80 ton/m³ ) + 1678,80 ton | 11236.23
4.10 | Transporte de material para a obra | tonxkm | 11236,23 ton x 2,00 km | 22472.46
5 | FAIXA ELEVADA
5.1 | Pintura de ligação RR-2C | m² | (4,00 m x 1,00 m = 44,00 m²) x 3 | 132
5.2 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), e = 12 cm | ton | (44,00 m² x 0,12 m = 5,28 m³ x 2,50 ton/m²) x 3 | 39.6
6 | CALÇADA
6.1 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | m² | (2,00 m x 1000,00 m x 2,00 | 4000
6.2 | Meio fio de concreto com assentamento. (alinhamento do muro) | m | 1000,00 m + 1000,00 m - 337,00 (Muros existentes) | 1663
7 | SINALIZAÇÃO
7.1 | Sinalização Horizontal
7.1.1 | Sinalização Horizontal Com Tinta Retrorefletiva A Base De Resina Acrilica Com Microesferas De Vidro (Cor Branca ) | m² | 1000,00 m x 0,10 m x 4,00 = 400,00 m² | 482.5
[((11,00/2,00 = 22,00) x 4,00 = 22,00 m²) + (0,50 x 5,50 x 2,00 = 5,50 m²)) = 27,50 m²] x 3 = 82,50 m²
7.1.2 | Fornecimento e colocação de Tachões refletivo Birefletivos | und | 1000,00 m / 5,00 | 200
7.2 | Sinalização Vertical
7.2.1 | Fornecimento e implantação de suporte metálico p/ fixação de placa | m | 11,00 x 3,00 | 18
7.2.2 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m² | (6,00 x 0,20 m²) + (5,00 x 0,196 m²) | 2.2
____________________________________
NORONHA E LEDRA ENGENHARIA LTDA
CREA SC 053136-8

## planilha
DEMONSTRATIVO DE ORÇAMENTO
OBRA: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
EXT:. |  | 1000
ÁREA:. |  | 11191.7
RUA |  | RUA SANTA CATARINA TRECHO 03 - DOUTOR PEDRINHO - SC
DATA: |  | 2014-09-08
ART nº |  | 5019701-1
DATA BASE DOS VALORES: SINAPI JUL/2014 SICRO MAIO/2014
ITEM | CÓDIGO SINAPI / SICRO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | CUSTO UNIT. SEM BDI | BDI (%) | CUSTO UNIT. COM BDI | TOTAL
1 |  | PLACA DE OBRA E INSTITUIÇÃO
1.1 | 74209/001 | Placa em chapa de aço em chapa galvanizada com suporte de madeira para fixação | m² | 2.5 | 335.79 | 25% | 419.74 | 1049.35
|  | Total | [5 empty] | 1049.35
2 |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | 74205/001 | Remoção de solos inserviveis | m³ | 6413 | 2.15 | 25% | 2.69 | 17250.97
2.2 | 72887 | Transporte de material para bota/fora | m³xKm | 6413 | 0.77 | 25% | 0.96 | 6156.48
|  | Total | [5 empty] | 23407.45
3 |  | DRENAGEM
3.1 | 73413 | Escavação de vala em material de 1ª categoria, inclusive carga | m³ | 1774.73 | 5.85 | 25% | 7.31 | 12973.28
3.2 |  | Berço de tubulação
3.2.1 | 4436 | Pranchão de madeira | m | 2149 | 7.03 | 25% | 8.79 | 18889.71
3.2.2 | 74164/004 | Lastro de Brita | m³ | 167.62 | 98.92 | 25% | 123.65 | 20726.21
3.3 |  | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto, inclusive rejunte com argamassa 1:3 cimento e areia
3.3.1 | 7781 | Tubo de concreto simples - classe PS1 DN 40 cm | m | 1645 | 20.42 | 25% | 25.53 | 41996.85
3.3.2 | 7791 | Tubo de concreto simples - classe PS1 DN 60 cm | m | 340 | 35.56 | 25% | 44.45 | 15113
3.3.3 | 12578 | Tubo de concreto simples - classe PA3 DN 60 cm | m | 14 | 105.39 | 25% | 131.74 | 1844.36
3.3.4 | 7750 | Tubo de concreto simples - classe PA1 DN 80 cm | m | 99 | 130.88 | 25% | 163.6 | 16196.4
3.3.5 | 12580 | Tubo de concreto simples - classe PA3 DN 80 cm | m | 51 | 174.97 | 25% | 218.71 | 11154.21
3.4.1 | 73724 | Assentamento de tubo de concreto simples – DN 40 cm | m | 1645 | 19.3 | 25% | 24.13 | 39693.85
3.4.2 | 73722 | Assentamento de tubo de concreto simples – DN 60 cm | m | 354 | 37.56 | 25% | 46.95 | 16620.3
3.4.3 | 73720 | Assentamento de tubo de concreto simples – DN 80 cm | m | 150 | 78.21 | 25% | 97.76 | 14664
3.5 | 74206/001 | Caixa Coletora | und | 81 | 700 | 25% | 875 | 70875
3.6 | 74015/001 | Reaterro de valas | m³ | 1446.21 | 19.08 | 25% | 23.85 | 34492.11
|  | Total | [5 empty] | 315239.28
4 |  | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | 78472 | Levantamento topográfico (locação da pista de rolamento) | m² | 11191.7 | 0.3 | 25% | 0.38 | 4252.85
4.2 | 72961 | Regularização e compactação do sub-leito a 100% proctor normal | m² | 12100 | 1.44 | 25% | 1.8 | 21780
4.3 | 2 S 02 231 00 | Sub-base com macadame hidráulico, e= 30 cm | m³ | 3607.51 | 36.8 | 25% | 46 | 165945.46
4.4 | 2 S 02 230 00 | Base de brita graduada, e= 17 cm | m³ | 1902.59 | 54.83 | 25% | 68.54 | 130403.52
4.5 | 72945 | Imprimação CM-30 | m² | 11191.7 | 3.07 | 25% | 3.84 | 42976.13
4.6 | 72943 | Pintura de ligação RR-2C | m² | 11191.7 | 1.27 | 25% | 1.59 | 17794.8
4.7 | 72965 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), e = 6 cm | ton | 1678.8 | 175 | 25% | 218.75 | 367237.5
4.8 | 74223/001 | Meio fio de concreto com assentamento. | m | 2011 | 19.4 | 25% | 24.25 | 48766.75
4.9 | 72844 | Carga, manobra e descarga de materiais | ton | 11236.23 | 0.54 | 25% | 0.68 | 7640.64
4.10 | 72843 | Transporte de material para a obra | tonxkm | 22472.46 | 0.51 | 25% | 0.64 | 14382.37
|  | Total | [5 empty] | 821180.02
5 |  | FAIXA ELEVADA
5.1 | 72943 | Pintura de ligação RR-2C | m² | 132 | 1.27 | 25% | 1.59 | 209.88
5.2 | 72965 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), e = 12 cm | ton | 39.6 | 175 | 25% | 218.75 | 8662.5
|  | Total | [5 empty] | 8872.38
6 |  | CALÇADA
6.1 | 5622 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | m² | 4000 | 2.01 | 25% | 2.51 | 10040
6.2 | 74223/001 | Meio fio de concreto com assentamento. (alinhamento do muro) | m | 1663 | 19.4 | 25% | 24.25 | 40327.75
|  | Total | [5 empty] | 50367.75
7 |  | SINALIZAÇÃO
7.1 |  | Sinalização Horizontal
7.1.1 | 72947 | Sinalização Horizontal Com Tinta Retrorefletiva A Base De Resina Acrilica Com Microesferas De Vidro (Cor Branca ) | m² | 482.5 | 16.34 | 25% | 20.43 | 9857.48
7.1.2 | 4 S 06 121 11 | Fornecimento e colocação de Tachões refletivo Birefletivos | und | 200 | 50 | 25% | 62.5 | 12500
7.2 |  | Sinalização Vertical
7.2.1 | Composição | Fornecimento e implantação de suporte metálico p/ fixação de placa | m | 18 | 37.09 | 25% | 46.36 | 834.48
7.2.2 | 4 S 06 200 02 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m² | 2.2 | 255 | 25% | 318.75 | 701.25
|  | Total | [5 empty] | 23893.21
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 1244009.44
Esta planilha foi calculada com BDI de 25,00 %.
Observações:
Tabela SINAPI JUL/2014 com desoneração SICRO MAIO/2014 , itens que não constão na tabela SINAPI E SICRO foi utilizado preço de mercado da região de Dr. Pedrinho - SC
Declaro para os devidos fins que os encargos sociais atendem ao estabelecimento no SINAPI.
________________________________
NORONHA E LEDRA ENGENHARIA LTDA
CREA SC 053136-8

## cRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
EXT:. | 1000
ÁREA:. | 11191.7
RUA | RUA SANTA CATARINA TRECHO 03 - DOUTOR PEDRINHO - SC
DATA: | 2014-09-08
Item | Descrição | Valor | Peso
| dos | dos |  | 30 dias |  |  |  | 60 dias |  |  |  | 90 dias
| Serviços | Serviços | % | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$ | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$ | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$
1 | PLACA DE OBRA E INSTITUIÇÃO | 1049.35 | 0.084352 | 100% | 100% | 1049.35 | 1049.35 | 0% | 100% | 0 | 1049.35 | 0% | 100% | 0 | 1049.35
2 | TERRAPLENAGEM | 23407.45 | 1.8816 | 100% | 100% | 23407.45 | 23407.45 | 0% | 100% | 0 | 23407.45 | 0% | 100% | 0 | 23407.45
3 | DRENAGEM | 315239.28 | 25.3406 | 85% | 85% | 267953.388 | 267953.388 | 15% | 100% | 47285.892 | 315239.28 | 0% | 100% | 0 | 315239.28
4 | PAVIMENTAÇÃO | 821180.02 | 66.0108 | 5% | 5% | 41059.001 | 41059.001 | 45% | 50% | 369531.009 | 410590.01 | 50% | 100% | 410590.01 | 821180.02
5 | FAIXA ELEVADA | 8872.38 | 0.71321 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 8872.38 | 8872.38
6 | CALÇADA | 50367.75 | 4.0488 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 50367.75 | 50367.75
7 | SINALIZAÇÃO | 23893.21 | 1.9207 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 23893.21 | 23893.21
TOTAL |  | 1244009.44 | 100 | 26.81% | 26.81% | 333469.189 | 333469.189 | 33.51% | 60.31% | 416816.901 | 750286.09 | 39.69% | 100% | 493723.35 | 1244009.44
________________________________
NORONHA E LEDRA ENGENHARIA LTDA
CREA SC 053136-8

## Composição
COMPOSIÇÃO PARA O FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO P/ FIXAÇÃO DE PLACA
\
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
RUA | RUA SANTA CATARINA TRECHO 03 - DOUTOR PEDRINHO - SC
DATA: | 2014-09-08
FONTE | INSUMO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO UNIT. | TOTAL
SINAPI | 7696 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 5" (125MM) E=5,40MM - 17,80KG/M | m | 1 | 34.35 | 34.35
SINAPI | 6111 | SERVENTE | h | 0.3 | 9.07 | 2.721
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 37.071