## Memorial de Calculos
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
EXT:. | 250
ÁREA:. | 2750
RUA: | RUA SANTA CATARINA TRECHO 02 - DOUTOR PEDRINHO - SC
DATA: | 2014-08-20
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | UNID. | Descrição do | QUANTIDADE
processo de calculo
1 | PLACA DE OBRA E INSTITUIÇÃO
1.1 | Placa em chapa de aço em chapa galvanizada com suporte de madeira para fixação | m² | Conforme Norma | 2.5
2 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Remoção de solos inserviveis | m³ | 250,00 m x 13,00 m = 3.250,00 m² x 0,53 m | 1722.5
2.2 | Transporte de material para bota/fora | m³xKm | 1.722,50 m³ x 1,00Km | 1722.5
3 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Levantamento topográfico (locação da pista de rolamento) | m² | 250,00 m x 11,00 m | 2750
3.2 | Regularização e compactação do sub-leito a 100% proctor normal | m² | 250,00 m x 13,00 m = 3.250,00 m² | 3250
3.3 | Sub-base com macadame hidráulico, e= 30 cm | m³ | 3,90 m² x 250,00 m | 975
3.4 | Base de brita graduada, e= 17 cm | m³ | 250,00 m x 11,00 m = 2.750,00 m² x 0,17 m | 467.5
3.5 | Imprimação CM-30 | m² | 250,00 m x 11,00 m | 2750
3.6 | Pintura de ligação RR-2C | m² | 250,00 m x 11,00 m | 2750
3.7 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), e = 6 cm | ton | 2750,00 m³ x 0,06 m x 2,50 ton/m³ | 412.5
3.8 | Meio fio de concreto com assentamento. | m | 250,00 m + 250,00 m | 500
4 | FAIXA ELEVADA
4.1 | Pintura de ligação RR-2C | m² | 5,00 m x 11,00 m = 55,00 m² | 55
4.2 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), e = 12 cm | ton | 55,00 m² x 0,12 m = 6,60 m³ x 2,50 ton/m² | 16.5
5 | CALÇADA
5.1 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | m² | 2,00 m x 250,00 m x 2,00 | 1000
5.2 | Execução da camada de base de areia e=4,00 cm | m³ | 2,00 m - 0,15 m - 0,12 m = 1,73 m x 250,00 m = 432,50 x 0,04 m | 17.3
5.3 | Paver podotatil de alerta e direcional, para deficientes visuais 20x20x6 cor vermelha | m² | 250,00 m x 0,20 m | 50
5.4 | Blocos de concreto intertravados (paver cor natural) 10x20x6 | m² | 432,50 m² - 50,00 m² | 382.5
5.5 | Meio fio de concreto com assentamento. (alinhamento do muro) | m | 250,00 m | 250
6 | SINALIZAÇÃO
6.1 | Sinalização Horizontal
6.1.1 | Sinalização Horizontal Com Tinta Retrorefletiva A Base De Resina Acrilica Com Microesferas De Vidro | m² | 250,00 m x 0,10 m x 4,00 = 100,00 m² | 127.5
((11,00/2,00 = 5,5) x 4,00 = 22,00 m²) + (0,50 x 5,50 x 2,00 = 5,50 m²)) = 27,50 m²
6.1.2 | Fornecimento e colocação de Tachões refletivo Birefletivos | und | 250,00 m / 5,00 | 50
6.2 | Sinalização Vertical
6.2.1 | Fornecimento e implantação de suporte metálico p/ fixação de placa | m | 6,00 x 3,00 | 18
6.2.2 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m² | (2,00 x 0,20 m²) + (4,00 x 0,196 m²) | 1.2
____________________________________
NORONHA E LEDRA ENGENHARIA LTDA
CREA SC 053136-8
Note on B2: Descrição do projeto
Note on B3: Extenção da Rua
Note on B4: Colocar a área da Rua
Note on B5: Nome da Rua e Cidade/SC
Note on B6: Data

## planilha
DEMONSTRATIVO DE ORÇAMENTO
OBRA: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
EXT:. |  | 250
ÁREA:. |  | 2750
RUA |  | RUA SANTA CATARINA TRECHO 02 - DOUTOR PEDRINHO - SC
DATA: |  | 2014-08-20
ART nº |  | 5132809-2
DATA BASE DOS VALORES: SINAPI OUT/2014 SICRO SET/2014
ITEM | CÓDIGO SINAPI / SICRO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | CUSTO UNIT. SEM BDI | BDI (%) | CUSTO UNIT. COM BDI | TOTAL
1 |  | PLACA DE OBRA E INSTITUIÇÃO
1.1 | 74209/001 | Placa em chapa de aço em chapa galvanizada com suporte de madeira para fixação | m² | 2.5 | 362.27 | 25% | 452.84 | 1132.1
|  | Total | [5 empty] | 1132.1
2 |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | 74205/001 | Remoção de solos inserviveis | m³ | 1722.5 | 1.74 | 25% | 2.18 | 3755.05
2.2 | 72887 | Transporte de material para bota/fora | m³xKm | 1722.5 | 0.79 | 25% | 0.99 | 1705.28
|  | Total | [5 empty] | 5460.33
3 |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | 78472 | Levantamento topográfico (locação da pista de rolamento) | m² | 2750 | 0.3 | 25% | 0.38 | 1045
3.2 | 72961 | Regularização e compactação do sub-leito a 100% proctor normal | m² | 3250 | 1.31 | 25% | 1.64 | 5330
3.3 | 2 S 02 231 00 | Sub-base com macadame hidráulico, e= 30 cm | m³ | 975 | 36.8 | 25% | 46 | 44850
3.4 | 2 S 02 230 00 | Base de brita graduada, e= 17 cm | m³ | 467.5 | 54.57 | 25% | 68.21 | 31888.18
3.5 | 72945 | Imprimação CM-30 | m² | 2750 | 3.88 | 25% | 4.85 | 13337.5
3.6 | 72943 | Pintura de ligação RR-2C | m² | 2750 | 1.21 | 25% | 1.51 | 4152.5
3.7 | 72965 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), e = 6 cm | ton | 412.5 | 175 | 25% | 218.75 | 90234.38
3.8 | 74223/001 | Meio fio de concreto com assentamento. | m | 500 | 24.8 | 25% | 31 | 15500
|  | Total | [5 empty] | 206337.56
4 |  | FAIXA ELEVADA
4.1 | 72943 | Pintura de ligação RR-2C | m² | 55 | 1.21 | 25% | 1.51 | 83.05
4.2 | 72965 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), e = 12 cm | ton | 16.5 | 175 | 25% | 218.75 | 3609.38
|  | Total | [5 empty] | 3692.43
5 |  | CALÇADA
5.1 | 5622 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | m² | 1000 | 3.89 | 25% | 4.86 | 4860
5.2 | 79482 | Execução da camada de base de areia e=4,00 cm | m³ | 17.3 | 40 | 25% | 50 | 865
5.3 | Ver a Composição | Paver podotatil de alerta e direcional, para deficientes visuais 20x20x6 cor vermelha | m² | 50 | 46.4856 | 25% | 58.11 | 2905.5
5.4 | Ver a Composição | Blocos de concreto intertravados (paver cor natural) 10x20x6 | m² | 382.5 | 35.0596 | 25% | 43.82 | 16761.15
5.5 | Ver a Composição | Meio fio de concreto com assentamento. (alinhamento do muro) | m | 250 | 22.5759 | 25% | 28.22 | 7055
|  | Total | [5 empty] | 32446.65
6 |  | SINALIZAÇÃO
6.1 |  | Sinalização Horizontal
6.1.1 | 72947 | Sinalização Horizontal Com Tinta Retrorefletiva A Base De Resina Acrilica Com Microesferas De Vidro | m² | 127.5 | 17.05 | 25% | 21.31 | 2717.03
6.1.2 | 4 S 06 121 11 | Fornecimento e colocação de Tachões refletivo Birefletivos | und | 50 | 38.17 | 25% | 47.71 | 2385.5
6.2 |  | Sinalização Vertical
6.2.1 | 7696 + 6111 | Fornecimento e implantação de suporte metálico p/ fixação de placa | m | 18 | 43.81 | 25% | 54.76 | 985.68
6.2.2 | 4 S 06 200 02 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m² | 1.2 | 254.48 | 25% | 318.1 | 381.72
|  | Total | [5 empty] | 6469.93
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 255539
Observações: TABELA SINAPI OUT-2014 COM DESONERAÇÃO, ITENS QUE NÃO CONSTÃO NA
TABELA SINAPI E SICRO FOI UTLILIZADO PREÇO DE MERCADO DA REGIÃO DE DR. PEDRINHO - SC
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI.
Esta planilha foi calculada com BDI de 25,00 %.
________________________________
NORONHA E LEDRA ENGENHARIA LTDA
CREA SC 053136-8
Note on F10: Está coluna tem que ser escondida
Note on G10: Esta coluna tem que ser escondida

## cRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
EXT:. | 250
ÁREA:. | 2750
RUA | RUA SANTA CATARINA TRECHO 02 - DOUTOR PEDRINHO - SC
DATA: | 2014-08-20
Item | Descrição | Valor | Peso
| dos | dos |  | 30 dias |  |  |  | 60 dias |  |  |  | 90 dias
| Serviços | Serviços | % | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$ | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$ | Simpl. % | Acum. % | Simpl. R$ | Acum. R$
1 | PLACA DE OBRA E INSTITUIÇÃO | 1132.1 | 0.44302 | 100% | 100% | 1132.1 | 1132.1 | 0% | 100% | 0 | 1132.1 | 0% | 100% | 0 | 1132.1
2 | TERRAPLENAGEM | 5460.33 | 2.1368 | 100% | 100% | 5460.33 | 5460.33 | 0% | 100% | 0 | 5460.33 | 0% | 100% | 0 | 5460.33
3 | PAVIMENTAÇÃO | 206337.56 | 80.746 | 45% | 45% | 92851.902 | 92851.902 | 45% | 90% | 92851.902 | 185703.804 | 10% | 100% | 20633.756 | 206337.56
4 | FAIXA ELEVADA | 3692.43 | 1.445 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 3692.43 | 3692.43
5 | CALÇADA | 32446.65 | 12.6973 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 32446.65 | 32446.65
6 | SINALIZAÇÃO | 6469.93 | 2.5319 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 6469.93 | 6469.93
TOTAL |  | 255539 | 100 | 38.92% | 38.92% | 99444.332 | 99444.332 | 36.34% | 75.25% | 92851.902 | 192296.234 | 24.75% | 100% | 63242.766 | 255539
________________________________
NORONHA E LEDRA ENGENHARIA LTDA
CREA SC 053136-8

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO PARA O MEIO FIO DE ALINHAMENTO DE MURO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
RUA | RUA SANTA CATARINA TRECHO 02 - DOUTOR PEDRINHO - SC
DATA: | 2014-08-20
REFERENCIA BASE: 74223/001
FONTE | INSUMO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO UNIT. | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 0.019 | 35.43 | 0.67317
COMPOSIÇÃO | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m³ | 0.0013 | 465.16 | 0.60471
COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.25 | 15.4 | 3.85
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.8 | 11.81 | 9.448
V. de Mercado (V. Cotação de Preços) |  | MEIO FIO DE CONCRETO 12X25X100 | m | 1 | 8 | 8
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 22.5759
COMPOSIÇÃO PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO COM PAVER PODOTATIL ALERTA BIDIRECIONAL 20x20x6 COR VERMELHA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
RUA | RUA SANTA CATARINA TRECHO 02 - DOUTOR PEDRINHO - SC
DATA: | 2014-08-20
REFERENCIA BASE: 73764/4
FONTE | INSUMO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO UNIT. | TOTAL
INSUMO | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | m³ | 0.06 | 0 | 0
INSUMO | 366 | AREA FINA BRANCA (JUNTAS DE PAVIMENTAÇÃO) | m³ | 0.01 | 74.55 | 0.7455
V. de Mercado (V. Cotação de Preços) |  | PAVER PODOTATIL ALERTA BIDIRECIONAL 20x20x6 COR VERMELHA | m² | 1 | 39.4 | 39.4
INSUMO | 1443 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, DE 135 A 156 KG, COM MOTOR A DIESEL OU GASOLINA DE 4 A 6 HP, NAO REVERSIVEL (LOCACAO) | H | 0.11 | 2.35 | 0.2585
COMPOSIÇÃO | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.16 | 14.39 | 2.3024
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.32 | 11.81 | 3.7792
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 46.4856
COMPOSIÇÃO PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO COM PAVER 10x20x6
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
RUA | RUA SANTA CATARINA TRECHO 02 - DOUTOR PEDRINHO - SC
DATA: | 2014-08-20
FONTE | INSUMO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO UNIT. | TOTAL
INSUMO | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | m³ | 0.06 | 0 | 0
INSUMO | 366 | AREA FINA BRANCA (JUNTAS DE PAVIMENTAÇÃO) | m³ | 0.01 | 73.05 | 0.7305
V. de Mercado (V. Cotação de Preços) |  | PAVER 10x20x6 | m² | 1 | 28 | 28
INSUMO | 1443 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, DE 135 A 156 KG, COM MOTOR A DIESEL OU GASOLINA DE 4 A 6 HP, NAO REVERSIVEL (LOCACAO) | H | 0.11 | 2.25 | 0.2475
COMPOSIÇÃO | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.16 | 14.39 | 2.3024
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.32 | 11.81 | 3.7792
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 35.0596