## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE
Rua: | RUA SANTA CATARINA E MARECHAL CASTELO BRANCO
Data: | 2025-01-23
BDI: | 22.12%
Item | Descrição so Serviços | Valor dos Serviço | Peso ( % ) | MÊS 01 |  |  |  | MÊS 02 |  |  |  | MÊS 03
|  |  |  | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ ) | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ ) | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ )
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 132631.59 | 24.1% | 100% | 100% | 132631.59 | 132631.59 |  | 100% | 0 | 132631.59 |  | 100% | 0 | 132631.59
2 | ACESSIBILIDADE/PASSEIO | 417655.02 | 75.9% | 10% | 10% | 41765.502 | 41765.502 | 45% | 55% | 187944.759 | 229710.261 | 45% | 100% | 187944.759 | 417655.02
TOTAL GERAL |  | 550286.61 | 100% | 31.69% | 31.69% | 174397.092 | 174397.092 | 34.15% | 65.85% | 187944.759 | 362341.851 | 34.15% | 100% | 187944.759 | 550286.61
______________________________________
FERRARI ARQUITETURA E ENGENHARIA
CNPJ: 26.722.864/0001-00

## MEM
MEMORIA DE CÁLCULO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa da Obra
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado |  |  |  |  | Total: | 2.5 | m²
|  | Largura | Altura | Área
|  | 1.25 | 2 | 2.5
Preparo das calçadas
1.2 | Demolição mecânica das calçadas (concreto armado - Paver - Paralélepipedo - Lajota - Meio-fio), com escavadeira hidráulica ou martelo hidráulico - sem reaproveitamento |  |  |  |  | Total: | 194.16 | m³
|  |  | Área | Altura | Volume
|  |  | 1618 | 0.12 | 194.16
1.3 | Demolição de Alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (Muro) |  |  |  |  | Total: | 5.25 | m³
|  |  | Comprimento | Largura | Área
|  | Tomelin | 35 | 0.15 | 5.25
|  | Igreja | 87.6 | 0.15 | 13.14
1.4 | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igula a 0,20m e menor que 0,40m. |  |  |  |  | Total: | 1 | und
Quantidade
1
1.5 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro de tronco maior ou igula a 0,20m e menor que 0,40m. |  |  |  |  | Total: | 1 | und
Quantidade
1
1.6 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14m³ e descarga ao ar livre |  |  |  |  | Total: | 212.55 | m³
Volume
194.16
5.25
13.14
|  |  | Total | 212.55
1.7 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via pavimentada, DMT até 30 Km |  |  |  |  | Total: | 2125.5 | m³xkm
|  |  | Volume | Distância (km | Volume
|  |  | 212.55 | 10 | 2125.5
1.8 | Escavação horizontal mecanizada, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1ª categoria e caminhão basculante, DMT até 200m - Calçadas |  |  |  |  | Total: | 206.76 | m³
|  |  | Área | Altura | Volume
|  |  | 1723 | 0.12 | 206.76
Muro de Concreto Armado
1.9 | Composição paramétrica para execução de estrutura em concreto armado |  |  |  |  | Total: | 29.752 | m³
|  | Comprimento | Altura (média) | Espessura | Volume
|  | 22 | 2.5 | 0.25 | 13.75
|  | 88.9 | 0.9 | 0.2 | 16.002
2 | ACESSIBILIDADE/PASSEIOS/OBRAS COMPLEMENTARES
Passeios
2.1 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimessão 100x15x13x30cm (C x B.I x B.S x A), para vias urbanas (uso viário). |  |  |  |  | Total: | 1561 | m
Total
1561
2.2 | Regularização e compactação se subleito de solo predominantemente argiloso (Calçadas) |  |  |  |  | Total: | 3186.95 | m²
|  | Paver (Natural) | Paver (Vermelho) | Passeio em Concreto Armado | Total
|  | 2589.95 | 572 | 25 | 3186.95
2.3 | Execução De Passeio Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular De 20 X 10 Cm, Espessura 6 cm, Cor Natural. |  |  |  |  | Total: | 2589.95 | m²
Total
2589.95
2.4 | Execução De Passeio Em Piso Intertravado podotátil, Com Bloco Retangular De 20 X 10 Cm, Espessura 6 cm. Cor Vermelho. |  |  |  |  | Total: | 572 | m²
|  | Piso Direcional | Piso Alerta | Total
|  | 531.85 | 40.15 | 572
2.5 | Execução de passeio (Calçada) de concreto com contreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado |  |  |  |  | Total: | 25 | m²
Total
25
Guia de Contenção
2.6 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimessão 100x15x13x20cm (C x B.I x B.S x A). |  |  |  |  | Total: | 216.6 | m
Total
216.6

## ORC-S.DES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE
Rua: | RUA SANTA CATARINA E MARECHAL CASTELO BRANCO
Data: | 2025-01-23
BDI: | 22.12%
Item | Código | Serviço | Unidade | Quantidade | Preço unit | Preço unit | Total (R$) | 1.2212
[5 empty] | s/ BDI | c/ BDI
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa da Obra
1.1 | 4813 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.5 | 400 | 488.48 | 1221.2
Preparo das calçadas
1.2 | SICRO - 1619003 | Demolição mecânica das calçadas (concreto armado - Paver - Paralélepipedo - Lajota - Meio-fio), com escavadeira hidráulica ou martelo hidráulico - sem reaproveitamento | m³ | 194.16 | 70.84 | 86.51 | 16796.78
1.3 | 97625 | Demolição de Alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (Muro) | m³ | 18.39 | 57.63 | 70.38 | 1294.29
1.4 | 98529 | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igula a 0,20m e menor que 0,40m. | und | 1 | 79.79 | 97.44 | 97.44
1.5 | 98526 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro de tronco maior ou igula a 0,20m e menor que 0,40m. | und | 1 | 134.9 | 164.74 | 164.74
1.6 | 100983 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14m³ e descarga ao ar livre | m³ | 212.55 | 9.24 | 11.28 | 2397.56
1.7 | 95876 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via pavimentada, DMT até 30 Km | m³xkm | 2125.5 | 2.17 | 2.65 | 5632.58
1.8 | 101134 | Escavação horizontal mecanizada, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1ª categoria e caminhão basculante, DMT até 200m - Calçadas | m³ | 206.76 | 16.36 | 19.98 | 4131.06
Muro de Concreto Armado
1.9 | 104488 | Composição paramétrica para execução de estrutura em concreto armado | m³ | 29.75 | 2777.15 | 3391.46 | 100895.94
1.10 | 102989 | Canaleta meia cana pré-moldada (D = 20 CM) - Fornecimento e instalação | m | 95.3 | 33.11 | 40.43 | 3852.98
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 132631.59
2 |  | ACESSIBILIDADE/PASSEIOS/OBRAS COMPLEMENTARES
Passeios
2.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensão 100x15x13x30cm (C x B.I x B.S x A), para vias urbanas (uso viário). | m | 1561 | 45.45 | 55.5 | 86635.5
2.2 | 100576 | Regularização e compactação se subleito de solo predominantemente argiloso (Calçadas) | m² | 3271.95 | 2.17 | 2.65 | 8670.67
2.3 | 92396 | Execução De Passeio Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular De 20 X 10 Cm, Espessura 6 cm, Cor Natural. | m² | 2654.56 | 76 | 92.81 | 246369.71
2.4 | 93679 | Execução De Passeio Em Piso Intertravado podotátil, Com Bloco Retangular De 20 X 10 Cm, Espessura 6 cm. Cor Vermelho. | m² | 611.25 | 83.2 | 101.6 | 62103
2.5 | 94995 | Execução de passeio (Calçada) de concreto com contreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado | m² | 25 | 96.51 | 117.86 | 2946.5
Guia de Contenção
2.6 | 94275 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensão 100x15x13x20cm (C x B.I x B.S x A). | m | 216.6 | 41.32 | 50.46 | 10929.64
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 417655.02
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 550286.61
Obs.: Referência de Preço: (SINAPI - Dezembro/2024) e (SICRO - Janeiro/2024) - Sem Desoneração